## รายงานผลปี 68 รอบแรก
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร | 2965000 | 29 ม.ค. 68 -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเก่า - |  | 28 เม.ย. 68 | - | P | - | #REF!
คลองบอน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,500 ม.
หนา 0.05 ม.
หน้า 1
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 6818000 | 29 ม.ค. 68 -
| สายคลองหัง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 |  | 27 ก.ค. 68 | - | P | - | -
คลองไข่มุก ตำบลคลองกวาง
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,562 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,810 ตารางเมตร
- | รวม | 9783000 | - | - | - | - | -
หน้า 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 10000 | 21 มี.ค. 68 - | - | - | P | 10000
| (ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้) |  | 21 มี.ค. 68 -
| รวม | 10000 | - | - | - | - | 10000
หน้า 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการจัดนิทรรศการและแสดง | 20000 | 27 มี.ค. 68 -
| ผลงานทางวิชาการ |  | 27 มี.ค. 68 | - | - | P | 17170 | 90000
| (ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานด้าน | [6 empty] | 836000
| วิชาการ) | [6 empty] | 528000
704000
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 1960000 | 1 ต.ค. 67 - | - | P | - | - | 20000
| สถานศึกษา |  | 30 ก.ย. 68 |  |  |  |  | 1960000
1270000
5408000
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1270000 | 1 ต.ค. 67 - | - | P | - | -
| (จัดซื้ออาหารเสริม นม) |  | 30 ก.ย. 68
หน้า 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
4 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า | 704000 | 1 ต.ค. 67 - | - | P | - | -
30 ก.ย. 68
5 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 528000 | 1 ต.ค. 67 - | - | P | - | -
| บ้านคลองกวางเขาวัง |  | 30 ก.ย. 68 |  |  |  |  | 90000
836000
528000
704000
6 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 836000 | 1 ต.ค. 67 - | - | P | - | -
| บ้านนาปรัง |  | 30 ก.ย. 68
หน้า 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 30000 | 1 ธ.ค. 67 - | - | - | P | 30000
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง |  | 31 ม.ค. 68
8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 30000 | 1 ธ.ค. 67 - | - | - | P | 30000
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกวาง |  | 31 ม.ค. 68
หน้า 6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 30000 | 1 ธ.ค. 67 -
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 5 บ้านเก่า |  | 31 ม.ค. 68 | - | - | P | 30000
- | รวม | 5408000 | - | - | - | - | 107170
หน้า 7
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทา | 10000 | 14 ก.พ. 68 -
| สาธารณภัย |  | 14 ก.พ. 68 | - | - | P | 8140
2 | โครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา | 10000 | 14 ก.พ. 68 -
|  |  | 14 ก.พ. 68 | - | - | P | 8150
3 | โครงการติดตั้งและตรวจสอบถังเคมี | 30000 | 19 มี.ค. 68 -
| ดับเพลิง (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7) |  | 30 เม.ย. 68 | - | P | - | -
หน้า 8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน | 10000 | 28 มี.ค. 68 -
| และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ |  | 28 มี.ค. 68 | - | - | P | 9390
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
| รวม 4 โครงการ | 60000 | - | - | - | - | 25680
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 30000 | 25 ก.พ. 68 -
| ยาเสพติด |  | 25 ก.พ. 68 | - | - | P | 30000
| รวม 1 โครงการ | 30000 | - | - | - | - | 30000
หน้า 9
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 20000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 20000
2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 20000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 20000
หน้า 10
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
3 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 20000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 20000
4 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 10000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 4 บ้านเขาวัง |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 10000
หน้า 11
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 10000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านเก่า |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 10000
6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | 20000 | 1 พ.ย. 67 -
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 6 บ้านคลองกวาง |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 20000
หน้า 12
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | 20000 | 1 ต.ค. 67 -
| ประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 |  | 31 ต.ค. 67 | - | - | P | 20000
บ้านคลองกวาง
8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | 20000 | 1 พ.ย. 67 -
| ประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 |  | 30 พ.ย. 67 | - | - | P | 20000
บ้านคลองบอน
หน้า 13
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | 20000 | 1 ก.พ. 68 -
| ศาสนาอิสลามในเดือนรอมฏอน หมู่ที่ 6 |  | 31 มี.ค. 68 | - | - | P | 20000
บ้านคลองกวาง
10 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | 20000 | 1 ก.พ. 68 -
| ศาสนาอิสลามในเดือนรอมฏอน หมู่ที่ 7 |  | 31 มี.ค. 68 | - | - | P | 20000
บ้านคลองบอน
11 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสาน | 10000 | 1 พ.ค. 68 -
| ประเพณีไหว้ทวด หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ |  | 31 พ.ค. 68 | P | - | - | -
12 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสาน | 10000 | 1 พ.ค. 68 -
| ประเพณีไหว้ทวด หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก |  | 31 พ.ค. 68 | P | - | - | -
| รวม | 230000 | - |  |  |  | 180000
หน้า 14
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 2568) |  |  | ผลการใช้
|  | ประมาณ | ดำเนินการแต่ละ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | จ่าย
|  |  | โครงการ/กิจกรรม | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งบประมาณ
1 | โครงการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ | 10000 | 17 ม.ค.68 -
| ความรู้ด้านกฎหมาย |  | 17 ม.ค.68 | - | - | P | 10000
| รวม | 10000 | - | - | - | - | 10000
หน้า 15

## Sheet1
411000 | 411000 | 50000 | 40870 | 20000 | 19970
958000 | 883237.8 | 10000 | 9890 | 20000 | 15090
338000 | 335000 | 60000 | 50760 | 1960000 | 1249045
1958000 | 1560000 |  |  | 1270000 | 1056042.8
4606000 | 4577000 |  |  | 704000 | 666600
382000 | 344000 |  |  | 528000 | 504000
562000 | 562000 |  |  | 880000 | 819500 | 15205000 | 10990237.8
185000 | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 10000 | 7990
439000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 10000 | 10000
1426000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 5452000 | 4400247.8
2318000 | 2318000 |  |  | 5452000 | 4400247.8 | 220000 | 173598
627000 | 0 |  |  |  |  | 3422000 | 0
295000 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 30105
700000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 27240
15205000 | 10990237.8 |  |  |  |  | 210000 | 210000
[6 empty] | 130000 | 125061
[6 empty] | 3030000 | 553867.2
[6 empty] | 2500000 | 2496000
[6 empty] | 30259000 | 19024346.8

## Sheet2
20000 | 17170
1960000 | 650444
1270000 | 0
704000 | 308000
528000 | 253800
836000 | 446644
30000 | 30000
30000 | 30000
30000 | 30000
5408000 | 1766058

## Sheet3
งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย
9783000 | 0
10000 | 10000
5408000 | 1766058
60000 | 25680
30000 | 30000
210000 | 210000
10000 | 10000
15511000 | 2051738