## รายงานผลปี 68 รอบแรก
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร | กองช่าง | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. | 2965000 | 0 | 0 | 29 ม.ค. 68 - | อยู่ระหว่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเก่า - |  | ยาว 1,500 ม. |  |  |  | 28 เม.ย. 68 | การดำเนินการ
| คลองบอน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอน |  | หนา 0.05 ม.
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
หน้า 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. | 6818000 | 0 | 0 | 29 ม.ค. 68 - | อยู่ระหว่าง
| สายคลองหัง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 |  | ยาว 1,562 ม. |  |  |  | 27 ก.ค. 68 | การดำเนินการ
| คลองไข่มุก ตำบลคลองกวาง |  | หนา 0.15 ม.
| อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา |  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,810 ตารางเมตร
- | รวม 2 โครงการ | - | - | 9783000 | 0 | 0 | - | -
หน้า 2
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน | สำนักปลัด | ดำเนินการจัดฝึกอบรม | 10000 | 10000 | 100 | 21 มี.ค. 68 - | แล้วเสร็จ
21 มี.ค. 68 -
| รวม 1 โครงการ | - |  | 10000 | 10000 | 100 | - | -
หน้า 5
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการจัดนิทรรศการและแสดง | กองการ | ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 20000 | 17170 | 85.85 | 27 มี.ค. 68 - | แล้วเสร็จ
| ผลงานทางวิชาการ | ศึกษาฯ | และผลงานทักษะทาง |  |  |  | 27 มี.ค. 68 |  | 90000
|  |  | ด้านวิชาการของ ศพด. | [5 empty] | 836000
|  |  | อบต.คลองกวาง | [5 empty] | 528000
704000
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | กองการ | สนับสนุนงบประมาณ | 1960000 | 650444 | 33.19 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่าง | 20000
| สถานศึกษา | ศึกษาฯ | เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน |  |  |  | 30 ก.ย. 68 | การดำเนินการ | 1960000
|  |  | การบริหารสถานศึกษา | [5 empty] | 1270000
5408000
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | กองการ | จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) | 1270000 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่าง
|  | ศึกษาฯ | เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ |  |  |  | 30 ก.ย. 68 | การดำเนินการ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
หน้า 7
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
4 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า | กองการ | สนับสนุนงบประมาณ | 704000 | 308000 | 43.75 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่าง
|  | ศึกษาฯ | เป็นค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 30 ก.ย. 68 | การดำเนินการ
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น
5 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | กองการ | สนับสนุนงบประมาณ | 528000 | 253800 | 48.07 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่าง
| บ้านคลองกวางเขาวัง | ศึกษาฯ | เป็นค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 30 ก.ย. 68 | การดำเนินการ | 90000
|  |  | เพื่อให้นักเรียนได้รับ | [5 empty] | 836000
|  |  | อาหารที่มีคุณค่าทาง | [5 empty] | 528000
|  |  | โภชนาการที่ดีขึ้น | [5 empty] | 704000
6 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | กองการ | สนับสนุนงบประมาณ | 836000 | 446644 | 53.43 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่าง
| บ้านนาปรัง | ศึกษาฯ | เป็นค่าอาหารกลางวัน |  |  |  | 30 ก.ย. 68 | การดำเนินการ
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีขึ้น
หน้า 8
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เด็ก เยาวชน มีความรู้ความ | 30000 | 30000 | 100 | 1 ธ.ค. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง | ศึกษาฯ | เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท |  |  |  | 31 ม.ค. 68
สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ตามความสามารถ
และความสนใจ
8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เด็ก เยาวชน มีความรู้ความ | 30000 | 30000 | 100 | 1 ธ.ค. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกวาง | ศึกษาฯ | เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท |  |  |  | 31 ม.ค. 68
สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ตามความสามารถ
และความสนใจ
หน้า 8
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า
2.4 แผนงานการศึกษา
9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เด็ก เยาวชน มีความรู้ความ | 30000 | 30000 | 100 | 1 ธ.ค. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 5 บ้านเก่า | ศึกษาฯ | เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท |  |  |  | 31 ม.ค. 68
สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ตามความสามารถ
และความสนใจ
- | รวม 9 โครงการ | - | - | 5408000 | 1766058 | 32.66 | - | -
หน้า 7
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทา | สำนักปลัด | ฝึกอบรมซักซ้อมพร้อม | 10000 | 8140 | 81.4 | 14 ก.พ. 68 - | แล้วเสร็จ
| สาธารณภัย |  | ปฏิบัติเกี่ยวกับภัยพิบัติ |  |  |  | 14 ก.พ. 68
ในรูปแบบต่าง ๆ
2 | โครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา | สำนักปลัด | ฝึกอบรมพร้อมให้ความรู้ | 10000 | 8150 | 81.5 | 14 ก.พ. 68 - | แล้วเสร็จ
|  |  | ในสถานศึกษาเกี่ยวกับ |  |  |  | 14 ก.พ. 68
การดับเพลิง
3 | โครงการติดตั้งและตรวจสอบถังเคมี | สำนักปลัด | ดำเนินการติดตั้งและ | 30000 | 0 | 0 | 19 มี.ค. 68 - | อยู่ระหว่าง
| ดับเพลิง (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7) |  | ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง |  |  |  | 30 เม.ย. 68 | การดำเนินงาน
หน้า 10
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน | สำนักปลัด | ฝึกอบรมซักซ้อมพร้อม | 10000 | 9390 | 93.9 | 28 มี.ค. 68 - | แล้วเสร็จ
| และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ |  | ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน |  |  |  | 28 มี.ค. 68
| ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) |  | ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก
| รวม 4 โครงการ | - | - | 60000 | 25680 | 42.8 | - | -
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | สำนักปลัด | ฝึกอบรมพร้อมให้ความรู้ | 30000 | 30000 | 100 | 25 ก.พ. 68 - | แล้วเสร็จ
| ยาเสพติด |  | เกี่ยวกับโทษและพิษภัย |  |  |  | 25 ก.พ. 68
ของยาเสพติด
| รวม 1 โครงการ | - | - | 30000 | 30000 | 100 | - | -
หน้า 10
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 20000 | 20000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 20000 | 20000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 2 บ้านคลองไข่มุก | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
หน้า 12
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 20000 | 20000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
4 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 10000 | 10000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 4 บ้านเขาวัง | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
หน้า 13
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 10000 | 10000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 5 บ้านเก่า | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน | กองการ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 20000 | 20000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| วันลอยกระทง หมู่ที่ 6 บ้านคลองกวาง | ศึกษาฯ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  | 30 พ.ย. 67
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ของไทยให้
คงอยู่ต่อไป
หน้า 14
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | กองการ | กิจกรรมถ่ายทอดคำสอน | 20000 | 20000 | 100 | 1 ต.ค. 67 - | แล้วเสร็จ
| ประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 | ศึกษาฯ | รำลึกถึงศาสดา |  |  |  | 31 ต.ค. 67
| บ้านคลองกวาง |  | มูฮัมหมัด (ซ.ล) แก่
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่
8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | กองการ | กิจกรรมถ่ายทอดคำสอน | 20000 | 20000 | 100 | 1 พ.ย. 67 - | แล้วเสร็จ
| ประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 | ศึกษาฯ | รำลึกถึงศาสดา |  |  |  | 30 พ.ย. 67
| บ้านคลองบอน |  | มูฮัมหมัด (ซ.ล) แก่
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่
หน้า 15
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | กองการ | ประชาชนในพื้นที่ร่วม | 20000 | 20000 | 100 | 1 ก.พ. 68 - | แล้วเสร็จ
| ศาสนาอิสลามในเดือนรอมฏอน หมู่ที่ 6 | ศึกษาฯ | กิจกรรมทางศาสนา |  |  |  | 31 มี.ค. 68
| บ้านคลองกวาง |  | ได้ความเรียนรู้หลักการ
ถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน
10 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริม | กองการ | ประชาชนในพื้นที่ร่วม | 20000 | 20000 | 100 | 1 ก.พ. 68 - | แล้วเสร็จ
| ศาสนาอิสลามในเดือนรอมฏอน หมู่ที่ 7 | ศึกษาฯ | กิจกรรมทางศาสนา |  |  |  | 31 มี.ค. 68
| บ้านคลองบอน |  | ได้ความเรียนรู้หลักการ
ถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน
| รวม 10 โครงการ | - | - | 210000 | 210000 | 100 | - | -
หน้า 15
แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละการ | ระยะเวลา | ผลการ
|  | รับผิดชอบ |  | ประมาณ | 31 มี.ค. 68 | เบิกจ่าย | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
31 มี.ค. 68
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ | สำนักปลัด | อบรมรับฟังความรู้ด้าน | 10000 | 10000 | 100 | 17 ม.ค.68 - | แล้วเสร็จ
| ความรู้ด้านกฎหมาย |  | กฎหมายที่เกี่ยวกับ |  |  |  | 17 ม.ค.68
เทคโนโลยีและการคุ้ม
ครองผู้บริโภค
| รวม 1 โครงการ |  |  | 10000 | 10000 | 100 | - | -
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | - |  | 15511000 | 2051738 | 13.28 | - | -
หน้า 16

## Sheet1
411000 | 411000 | 50000 | 40870 | 20000 | 19970
958000 | 883237.8 | 10000 | 9890 | 20000 | 15090
338000 | 335000 | 60000 | 50760 | 1960000 | 1249045
1958000 | 1560000 |  |  | 1270000 | 1056042.8
4606000 | 4577000 |  |  | 704000 | 666600
382000 | 344000 |  |  | 528000 | 504000
562000 | 562000 |  |  | 880000 | 819500 | 15205000 | 10990237.8
185000 | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 10000 | 7990
439000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 10000 | 10000
1426000 | 0 |  |  | 20000 | 20000 | 5452000 | 4400247.8
2318000 | 2318000 |  |  | 5452000 | 4400247.8 | 220000 | 173598
627000 | 0 |  |  |  |  | 3422000 | 0
295000 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 30105
700000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 27240
15205000 | 10990237.8 |  |  |  |  | 210000 | 210000
[6 empty] | 130000 | 125061
[6 empty] | 3030000 | 553867.2
[6 empty] | 2500000 | 2496000
[6 empty] | 30259000 | 19024346.8

## Sheet2
20000 | 17170
1960000 | 650444
1270000 | 0
704000 | 308000
528000 | 253800
836000 | 446644
30000 | 30000
30000 | 30000
30000 | 30000
5408000 | 1766058

## Sheet3
งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย
9783000 | 0
10000 | 10000
5408000 | 1766058
60000 | 25680
30000 | 30000
210000 | 210000
10000 | 10000
15511000 | 2051738